**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВО-ТРАВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАМЫЗЯКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2023 ГОДУ**

1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 28.12.2021 № 153 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 7.2. Порядка ответственный исполнитель подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

а.1) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

б) перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации;

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

е) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

ж) оценку эффективности муниципальной программы;

з) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.

В 2023 году на территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области".
2. Муниципальная программа "Об обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области".
3. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области".
4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области".
5. Муниципальная программа "Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области".
6. Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области ".
7. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области".
8. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет».
9. Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области".
10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области".
11. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области»

**Финансирование программ**

Бюджетные ассигнования в 2023 году были предусмотрены на реализацию 11 муниципальных программ из 11 утвержденных.

Фактически в 2023 году из средств бюджета муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет профинансировано 11 муниципальных программ на сумму 29 255,2 тыс.рублей.

**Оценка эффективности программ**

В настоящем отчете приведены обобщенные данные по результатам анализа оценки эффективности, проведенной исполнителями муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 90 процентов;

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 80 до 89 процентов;

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет от 70 до 79 процентов;

Эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 70 процентов.

В целом по итогам отчетного периода эффективность реализации программ признана высокой (80% от общего количества).

Сводная информация по результатам оценки эффективности реализации мероприятий, достижения целей и задач муниципальных программ за 2023 год представлена в Приложении 2.

1. **ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ**

2.1. Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Утверждена: Постановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» от 30.12.2022 г. №103.

Внесение изменений: изменения вносились.

Цель и задачи программы:

- освещение территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области";

- совершенствование системы комплексного благоустройства;

- озеленение территорий населенных пунктов;

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области";

- создание условий для системного повышения качества и комфорта проживания населения муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области";

установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- увеличение общего числа озелененных территорий;

- освещение территории

- повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 12677,9 тыс.руб.

Факт исполнения- 12150,3 тыс. руб.

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

12150,3/12677,9\*100= 95%

* 1. Муниципальная программа «Об обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет»

Утверждена: постановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» от 30.12.2022г. №96

Исполнитель: администрация муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области",

Цель и задачи программы: - улучшение качества жизни инвалидов;

- создание доступности для инвалидов среды жизнедеятельности

-создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими гражданских прав, наиболее полной интеграции их в общественную и трудовую деятельность;

- совершенствование работы отраслевых, функциональных органов администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" по комплексной поддержке инвалидов обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к своему жилью, объектам социальной инфраструктуры.

Финансирование программы: На реализацию программы в бюджете муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области "на 2023 год было предусмотрено 15,4 тыс. рублей.

 Факт исполнения 15,4 тыс. рублей.

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

15,4/15,4\*100= 100%

* 1. Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Утверждена: постановлением муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» от 30.12.2022г. №97

.

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнитель: администрация муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области»

Цель программы: Снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей и снижение ущерба от пожаров.

Задачи программы:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области»

 по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

- организация работы по предупреждению и пресечении. нарушений требований пожарной безопасности ;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание условий для организации тушения пожаров на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области»

- приобретение противопожарного спецоборудования, инвентаря, обмундирования.

Финансирование программы: на исполнение мероприятий программы в бюджете муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"»

 на 2023 год предусмотрены денежные средства в размере 105,6 тысяч рублей.

Факт исполнения- 98,9 тыс. руб.

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

98,9/105,6\*100=93%

* 1. Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Утверждена: постановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» от 16.02.2023 № 19

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнитель: администрация муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Цели программы:

- Обеспечение устойчивого функционирования транспортной доступности населенных пунктов в муниципальном образовании «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения.

 Задачи программы:

Реализация потенциала социально-экономического развития муниципального образований «Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» путем беспрепятственной работы паромной переправы.

Финансирование программы:

на исполнение мероприятий программы в бюджете администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» на 2023 год предусмотрены денежные средства в размере 3587,9 тыс.руб.

Факт исполнения- 3587,9 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

3587,9/3587,9\*100=100%

2.5. Муниципальная программа "Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Утверждена: постановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 28.04.2023. № 60

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Цель программы:

Устойчивое территориальное развитие муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" посредством благоустройства территории поселений, его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

Задачи программы:

1. Обеспечение территории населенного пункта муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования
2. Создание градостроительными средствами условий для роста качества жизни населения и экономики на основе повышения эффективности использования территории поселений и их инвестиционной привлекательности, синхронизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, охраны и использование объектов культурного наследия, сохранение и улучшение окружающей природной среды.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства на территории муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» в 2023 году составил: план в сумме 700 тыс.руб.

Факт выполнения- 700 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

700/700\*100=100%

* 1. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет»

Утвержденапостановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 30.12.2022 № 95

Цель программы:

 - создание условий для  сохранения  и  развития культурного потенциала и  культурного  наследия поселения;

- обеспечение единого культурного  пространства для представителей разных  социальных   групп в целях получения доступа к культурным ценностям;

- повышение  роли   культуры   в   воспитании, просвещении и обеспечении досуга жителей.

- обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения;

Исполнители: администрация муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Задачи программы:

- достижения более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей поселения;

- сохранение и пропаганда культурного наследия;

- организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества населения поселения;

- поддержка деятельности творческих коллективов;

- расширение объема услуг в  сфере  культуры и повышения их качества

Финансирование программы: на реализацию программы в бюджете муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" на 2023 год было предусмотрено и исполнено 3683,8 тыс.руб.

Факт выполнения- 3363,9 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

3363,9/3683,8\*100=91%

* 1. Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Утверждена: постановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 30.12.2022 г. № 98

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области";

Цель программы: -Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы на пенсионное обеспечение.

Задачи программы:

- Назначение и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Финансирование программы:

Общий объем финансирования Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" в 2023 году составил: план в сумме 342,4 тыс. рублей

Факт выполнения- 342,4 тыс. руб.

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

342,4/342,4\*100=100%

2.8 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Утверждена:  постановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"от 30.12.2022 № 100

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области";

Цель программы: - Совершенствование уровня развития физической культуры и спорта на территории МО «Образцово-Травинский сельсовет», Повышение роли физической культуры и спорта в жизни населения муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Задачи программы:

- Создание оптимальных условий для физического совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- активизация формирования у населения устойчивого интереса к занятиям спортом и ведения здорового образа жизни, физического развития;

- организация плановых спортивно-массовых мероприятий;

- содержание спортивных сооружений в рабочем состоянии.

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" в 2023 году составил 5 тыс. рублей

Факт исполнения- 0

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

0/5\*100=0%

2.9. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Утверждена: постановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 03.02.2023г. №14

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области";

Цель программы: - повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Задачи программы:

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области";

- профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области".

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"  план в сумме 822,3 тыс.руб.

Факт выполнения- 781,9 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

781,9/822,3\*100=95%

2.10. Муниципальная программа "Профилактика правонарушений муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Утверждена: постановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 30.12.2022г. №104

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области";

Цель программы: - Охрана общественного порядка, защита конституционных прав и свобод граждан.

Задачи программы:

снижение уровня преступности в муниципальном образовании "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной "Профилактика правонарушений муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" в 2023 году составил: план в сумме 95,7 тыс.руб.

Факт выполнения- 82,2 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

82,2/95,7\*100=85%

2.11.Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Утверждена: постановлением администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 30.12.2022г. № 99

Внесенные изменения: изменения вносились

Исполнители: администрация муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области";

Цель программы: - Эффективное решение вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"

Задачи программы:

-обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

-развитие муниципальной службы в муниципальном образовании;

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

-обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг сельского поселения

-осуществление мер по противодействию коррупции на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области".

Финансирование программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы «Повышение эффективности местного самоуправления муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" в 2023 году – 9925,5 тыс.руб.

Факт выполнения- 8132,3 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы :

Эф =$ \frac{А ф.}{А п.}$ \* 100

8132,3/9925,5\*100=81%

Приложение №1

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В 2023 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование программы (в разрезе отраслей) | Нормативный правовой акт |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | Постановление администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» 30.12.2022г. №103 |
| 2. | Муниципальная программа «Об обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» | Постановление администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» от 30.12.2022г. №96 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | Постановление муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области» от 30.12.2022г. №97 |
| 4. | Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | Постановление администрации Ленинского сельского поселения от 29.12.2015 №43 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» | Постановление администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 30.12.2022 № 95 |
| 6. | Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"  | Постановление администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 30.12.2022 г. № 984а |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | Постановление администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 30.12.2022 № 100 |
| 8. | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | Постановление администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 03.02.2023г. №14 |
| 9. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | Постановление администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 30.12.2022г. №104 |
| 10. | Муниципальная программа «Повышение эффективности местного самоуправления муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | Постановление администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 30.12.2022г. № 99 |
| 11. | Муниципальная программа "Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | Постановление администрации муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" от 28.04.2023. № 60 |

Приложение № 2

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальных программ | Значение эффектив-ности,% | Результат оценки(заключение об эффективности) |
| Эффективность программы – высокая (не менее 90%) |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | 90 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 2 | Муниципальная программа «Об обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территориимуниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | 93 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 4 | Мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
|  5  | Муниципальная программа "Развитие архитектуры и градостроительства в муниципальном образовании "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Образцово-Травинский сельсовет» | 91 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 7 | Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области"  | 100 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| 8 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | 95 | Эффективность реализации муниципальной программы - высокая. |
| Эффективность программы – средняя (80-89%) |
| 10 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | 85 | Эффективность реализации муниципальной программы - средняя |
| 11 | Муниципальная програма «Повышение эффективности местного самоуправления муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | 81 | Эффективность реализации муниципальной программы - средняя |
| Эффективность программы – неудовлетворительная (менее 70%) |
|   | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования "Сельское поселение Образцово-Травинский сельсовет Камызякского муниципального района Астраханской области" | 0 |  Эффективность реализации муниципальной программы - низкая |